**Plan de Trabajo por Prioridades y Calendario (Enero - Junio 2025)**

**Introducción:**

Después de seis meses viviendo en Valyter, hemos descubierto muchas tareas pendientes y responsabilidades regulares que atender. Es evidente la necesidad de crear un plan de trabajo y construir una comunidad en armonía, apoyada por presupuestos claros, documentación ordenada, estrategias de difusión y una ampliación gradual. Estos esfuerzos también abarcan proyectos vinculados a la Asociación Valyter.

La organización es clave. Contar con la ayuda de voluntarios y, en algunos casos, profesionales contratados se vuelve esencial para evitar el agotamiento físico y emocional, y así mantener vivo este hermoso sueño compartido.

Hasta ahora, hemos logrado importantes avances. Las casas están listas para recibir visitas (aunque Valentía y Sueños serán aún más acogedoras cuando cambiemos las puertas en enero). Hemos obtenido la aprobación de los registros de la asociación, la instalación fotovoltaica y la conexión al agua municipal. Además, hemos forjado alianzas con Ecologistas en Acción, con visitas regulares del grupo eco-social y Siembra Vida (más de 200 visitas de personas en grupos), y con redes como el santuario de La Manada, Equo, Newpa, colegio de mecidos/cooperación, El Faradio, y locales de autoconsumo, circulo de mujeres. También hemos conectado con círculos de mujeres y medios de comunicación como SER y El Faradio.En estos meses, Valyter ha acogido en pernoctar a unas 30 personas, con estancias promedio de cinco días. Se va creando un grupo amplio en diversidad sociocultural y de origen, simpatizante con Valyter, que amplía el grupo inicial de socios fundadores.

Hasta ahora, el peso de este trabajo ha recaído principalmente en Beatriz y Juan, los habitantes permanentes de Valyter durante este tiempo.

Listado de tareas pendientes y recurrentes:

1-Alimentacion diaria sana y vegana : lista de compras necesarias, preferiblemente en comercio local y orgánico, ir a por suministros (S), cortar leña para cocina/horno de ternura (D), preparar brunch (D) y comida temprana (D), preparar comida de mascotas (D), lavar platos, preparar fermentado de kombucha (S), comprobar potabilidad de agua de aljibes (S).

2-Huertos : traer (una vez matriculado remolque), tablones cortados de (4800/2)x200x50 y 1200 triangulares, colocar en ladera, traer estiércol (S) para preparar huertas regenerativas con base de cartón, sembrar plantones de temporada (M), poner hilo de pastor alrededor de cultivos, sembrar unos cien frutales en lindes de caminos y terraza al sur de los corrales, y unos doscientos arbustos de arándanos y bayas, cuidar de huerto de especias y plantas medicinales (D), cuidar y preparar secaderos (S), fermentados (S), germinados, preparar empalizada de kiwis en pradera del este, preparar invernadero “earth ship” en chaflan principal del este, plantar milpa en ladera del este, plantar patatas y boniatos en huertas del oeste, (S)

3-: Aguas: Preparar y enviar informe subsanado de presupuesto de zanja, acometidas, conexiones y contadores, acordar con vecinos, coordinar la obra con zanja para conexión eléctrica con el garaje, mantener suministro paralelo del rio.

4- Saneamiento: Conectar canalones con aljibes y filtros de Camagüey con ánforas/reservorios, hacer zanja de drenaje de fosa séptica: traer 2 metros cúbicos de gravilla hasta Valyter, descargar, llevar en carretillas hasta zona de la fosa séptica, disponer en zona de drenaje, elaborar informe de instalación y fotográfico para informar a la confederación de aguas del Cantábrico.

5-Energía : Terminar y probar conexiones eléctricas con a)garajes (puntos de luz y tomas de corriente, cargador trifásico de vehículos eléctricos, b) paseo desde los garajes hasta la entrada (instalar tres farolas), c) conexión desde la carpintería hasta los establos, ocho tomas de luz (dos exteriores, seis interiores) y tres tomas de corriente, con tres farolas en el recorrido, d) reparación de puntos de luz en exterior/este de ternura, exterior/norte de bondad, e) revisión e instalación de programador del motor de oxidación de la fosa séptica (casa de sueños), proyecto de extensión de paneles a area de garajes, mantenimiento anual por Ecoeneergia y Saunier Duval. Comprobar estados de temperatura y humedad de cada casa (D), cortar leña gorda y fina y apilar para chimeneas en Ternura y en Empatía (D).

6-Transporte y maquinaria: llevar materiales sin uso a punto limpio, llevar tractor y remolque a los vecinos, poner en funcionamiento y plan de mantenimiento, organizar garajes con remolque, maquinaria y materiales de uso, arreglar puertas y cerraduras, mantenimiento de vehículos y maquinaria : Land Rover de tareas (“Crispulo”), Toyota y remolque (S), mini-dumper y motocultor, desbrozadoras y motosierras (S), abastecimiento de combustible/aceite (S). preparar proyecto de electrificación de transporte y maquinaria para subvención/UE-España-Cantabria.

7- Reparaciones: Mantener al día listado de reparaciones pendientes, acondicionar el taller: llevar materiales y utensilios sin uso a punto limpio, renovar herramientas, organizar estanterías, armarios y mesa de trabajo, mejorar iluminación,

8- Lavandería: lavar, secar y ordenar ropa según necesidades (D), vaciar depósito de agua de secadora (D), mejorar iluminación, organizar estanterías y armarios,

9 -Viviendas: limpieza de baños y cocinas (D si ocupadas, S si desocupadas), salas (S), terrazas (M), alfombras (cada 3 meses), reparaciones de duchas de bondad y ternura, instalación de puertas herméticas en Valentía, Sueños, Bondad y Empatía, sofá-cama en casa de Valentía (cambio de mesa), pintar fachadas de ternura, valentía, sueños y alma, mantener zona común de paseo y porche de la Fraternidad, limpios y ordenados (D) y cuidar de jardín y macetas de flores y plantas aromáticas (S).

10 -Desagües: vigilar el buen funcionamiento de canalizaciones y fosa séptica (S), construir letrina seca en Alma y cultivos en zona perimitral de drenaje.

11- Colmenas: recibir inspección de consejería de desarrollo rural, instalar colmenas con enjambres, planificar sistema de cuidados, mantenimiento y recogida (S),

12- Corrales: instalar lámparas de calor, puerta solar de apertura al patio, bebedero automático conectado a suministro de agua, comprobar pienso y agua (D), limpieza con cal de diatomea y cambio de paja (S),

13-Establos: hacer cerramiento de laderas del sur, poner bebederos automáticos, limpiar con zotal y cal de diatomeas (M), preparar código de explotación para ovejas, acuerdo con santuario La Manada y acogida, comprobar pienso y agua (D), movilizar a pastos soleados y desbroze natural con hilo pastor (S)

14-Caminos por el bosque: cortar traviesas de tren por la mitad (130cm), desbrozar caminos en bosque del sur y del noroeste (considerar tala de eucaliptos), poner medias-traviesas para caminos en pendientes, hacer plano, inventario de flora y fauna, poner señalizaciones de camino y de flora, estacas y cuerdas en zonas peligrosas, mantener los caminos con desbrozado o machete (M),

15-Asociacion Valyter: preparación y publicación de la página web, actualización de la web (S), pedir NIF, hacer delegación de poderes en secretario ante notario, convocar junta (M), y asamblea anual, poner al día contabilidad (S), calendario de entrevistas online (S), plan de visitas y estancias, visitas (S) y estancias de voluntarios, preparación de proyectos (electrificación de infraestructuras, actividades de huertos escolares, inventarios de flora y fauna, encuentros de intercambios sobre respeto a la naturaleza, preparar proyecto con "solidarity corps"/NewPa.

16-Agenda cultural: planificación y organización de eventos culturales (M), planificación y desarrollo de actividades de grabación e intercambio literario, musical, artes escénicas, telares, cerámica (M).

17- Redes: Actividades con grupos aliados (M) de Ecologistas en Acción, Equo, NewPa, Santuario La Manada, redes de permacultores, grupos locales de desarrollo, circulo de mujeres, El Faradio, La Vorágine, Solabria, grupo de cooperación de salud de Cantabria.

Para estructurar el contenido en una lista cronológica de actividades pendientes y un calendario/horario semanal de actividades periódicas para enero-junio 2025, vamos a organizar las tareas de manera clara y detallada:

**Cronograma de actividades pendientes (enero-junio 2025)**

**Enero 2025**

1. Cambiar puertas en casas de Valentía y Sueños.
2. Preparar y enviar informe subsanado de presupuesto de zanjas y conexiones de agua y electricidad.
3. Conectar canalones con aljibes y filtros.
4. Descarga y disposición de gravilla para zanja de drenaje de fosa séptica.
5. Revisar e instalar programador del motor de oxidación de la fosa séptica.
6. Inicio de construcción del invernadero “*earthship*” en el chaflán este.

**Febrero 2025**

1. Sembrar frutales y arbustos en lindes y terraza sur.
2. Preparar milpa en ladera del este y huertas regenerativas.
3. Pintar fachadas de Ternura, Valentía, Sueños y Alma.
4. Inspección de colmenas por consejería de desarrollo rural.
5. Preparación de colmenas para instalación de enjambres.

**Marzo 2025**

1. Inicio del proyecto de electrificación de transporte y maquinaria para subvención.
2. Instalación de lámparas de calor y bebederos automáticos en corrales y establos.
3. Comienzo de actividades culturales: talleres de telares, cerámica y música.
4. Finalización de cerramiento en laderas del sur de los establos.

**Abril 2025**

1. Inventario de flora y fauna en caminos del bosque.
2. Preparación de proyectos escolares de huertos y encuentros sobre respeto a la naturaleza.
3. Inicio del proyecto de señalización de caminos y flora.
4. Comienzo de actividades con voluntarios (programa Solidarity Corps).

**Mayo 2025**

1. Actualización y publicación de la página web de la Asociación Valyter.
2. Organización del encuentro con grupos aliados y redes locales.
3. Plantación de patatas y boniatos en huertas del oeste.

**Junio 2025**

1. Asamblea anual de la Asociación Valyter.
2. Revisión de avances de proyectos de electrificación, huertos y eventos culturales.
3. Evaluación de sistema de drenaje y estado de conexiones eléctricas.

**Calendario/horario semanal de actividades periódicas (D-S-M)**

| **Día** | **Mañana** | **Tarde** |
| --- | --- | --- |
| **Diario (D)** | Alimentación, cuidado de mascotas, limpieza de casas y jardín, corte de leña. | Control de temperatura y humedad, revisión de pienso y agua de animales, limpieza de corrales. |
| **Semanal (S)** | Compra de suministros, preparar fermentados (kombucha), revisión de potabilidad del agua, actualización de contabilidad y y calendario de actividades y visitas/estancias. | Cuidado de huertos y secaderos, mantenimiento de vehículos, entrevistas a candidatos/voluntarios y recepción de visitas. |
| **Mensual (M)** | Reunión de la Asociación Valyter, planificación de eventos, actualización de página web. | Limpieza profunda de terrazas y alfombras, mantenimiento de maquinaria y de saneamiento. |